**PROPOSTA DE SERVIÇOS – CONSULTORIA EM INFORMÁTICA**

Cliente: **JPA**  
Contato: **Sr. Wesley Oliveira**

1. **Objeto da proposta**

Serviços de desenvolvimento de aplicativo de gestão de escritório de advocacia.

1. **Descrição dos serviços**

* **Planejamento do Projeto**
  + Levantamento dos requisitos funcionais do aplicativo.
  + Levantamento da estrutura da base de dados do aplicativo
  + Levantamento das transações do aplicativo
  + Levantamento das consultas do aplicativo
  + Levantamento da geração de documentos
  + Levantamento dos relatórios do aplicativo
  + Entrega do cronograma revisado de execução do projeto
* **Desenvolvimento do aplicativo**
  + Configuração do ambiente de desenvolvimento
    - Servidor de aplicações de desenvolvimento
    - Base de dados de desenvolvimento
  + Implementação da base de dados do aplicativo
  + Implementação dos cadastros e tabelas
  + Testes dos cadastros e tabelas
  + Implementação das transações mapeadas
  + Testes das transações implementadas
  + Implementação das consultas mapeadas
  + Testes das consultas implementadas
  + Implementação de geração de documentos
  + Testes da geração de documentos
  + Implementação dos relatórios mapeados
  + Testes dos relatórios implementados
* **Testes de certificação do usuário**
  + Configuração do ambiente de certificação do usuário
    - Servidor de aplicações de certificação do usuário
    - Base de dados de certificação do usuário
  + Testes de cadastros e tabelas
  + Testes de transações
  + Testes de consultas
  + Testes da geração de documentos
  + Testes dos relatórios
* **Entrada em produção – GO LIVE**
  + Configuração do ambiente de produção
    - Servidor de aplicações de produção
    - Base de dados de produção
  + Implantação do aplicativo
* **Suporte pós produção**
  + Suporte a problemas detectados durante período de suporte pós produção

1. **Requisitos necessários**

* Acesso internet / VPN aos servidores da empresa (caso o aplicativo seja implantado no próprio escritório do cliente)
* Recursos humanos para consultas sobre regras de negócio, e funcionamento geral do escritório, durante os levantamentos funcionais do aplicativo.
* Recursos humanos para testes de certificação do usuário.

1. **Prazos e local de execução dos serviços**

Cronograma estimado:

|  |  |
| --- | --- |
| **Macro atividade** | **Prazo estimado** |
| Planejamento do projeto | 2 semanas |
| Desenvolvimento | 6 semanas |
| Testes de certificação do usuário | 4 semanas |
| Entrada em produção – GO LIVE | 1 semana |
| Suporte pós produção | 2 semanas |
| **Total duração do projeto (estimado)** | **15 semanas** |

* Local de execução:
  + Levantamento dos requisitos funcionais – instalações do cliente e reuniões virtuais.
  + Desenvolvimento – instalações do prestador de serviços
  + Testes – instalações do cliente e reuniões virtuais
  + Entrada em produção - instalações do cliente e reuniões virtuais
  + Suporte pós produção – Suporte remoto

1. **Investimentos e formas de pagamento**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição dos serviços** | **Valor** |
| Planejamento do projeto, levantamento dos requisitos funcionais, desenvolvimento, testes de certificação do usuário, entrada em produção, suporte pós produção | **R$ 30.000,00** |

Forma de pagamento sugerida:

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição** | **Valor** |
| Na entrega do planejamento do projeto | R$ 5.000,00 |
| Na entrega do desenvolvimento | R$ 10.000,00 |
| Na entrega dos testes de certificação do usuário | R$ 10.000,00 |
| Na entrega da entrada em produção – GO LIVE | R$ 5.000,00 |
| Total dos investimentos | **R$ 30.000,00** |

Dados para pagamento:   
Conta Corrente **ITAÚ** – Agência **1649** – Conta Corrente: **6026-4**  
**AÇÃO LÓGICA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
CNPJ: 04.665.171/0001-90**

1. **Aprovações**

   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Marcos Roberto A.de Sousa Sr. Wesley Oliveira  
PMP-Project Manager AJP  
Consultor TI  
Ação Lógica Consultoria e Serviços de   
Informática ltda